浙江省医药卫生科技项目验收说明

一、项目验收

验收的结论意见分为通过、不通过和结题三类。

（一）验收通过。项目合同书涉及的约束性指标全面完成，预期性指标基本完成。经费使用基本合理合规的，认定为通过。其中，项目得分达到及格分且半数以上专家意见为合格，财政经费执行率达75%以上且使用基本合理合规的，认定为通过。

（二）验收不通过。有下列情况之一的，认定为不通过：

1．未按合同书约定，未经管理部门批准，擅自变更考核目标或研发内容的；

2．经费管理使用混乱，未按经费来源实行单独建帐、独立核算，用台帐进行核算的。财政资金存在虚构财务会计资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；

3．所提供的验收资料存在内容抄袭、数据造假等重大问题，或项目承担单位无法提供验收指标完成情况有效证明资料的；

4．项目得分未达到及格分或半数以上专家意见为不合格的；

5．违反规定转拨、转移财政资金，未按规定执行和调剂预算，虚假承诺其他来源资金，且情节严重的；

6、资金管理使用存在违规问题拒不整改的；

7．无特殊原因未按期完成项目验收的。

（三）验收结题。不符合验收通过条件，且不属于验收不通过情况的，认定为结题。

二、项目终止

（一）有下列情况之一的，可申请终止：

1．因不可抗拒因素，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标的；

2．项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要的；

3．项目研发取得了目标产品，但由于市场变化进一步产业化应用没有意义的；

4．导致项目不能继续实施的其它原因。

（二）终止程序

申请终止结题的项目，由项目负责人采用网上申请或与书面申请相结合的方式提出，经主管部门签署意见后，报省卫生健康委审核批准。

三、项目验收期限

项目承担单位应在项目合同书规定的实施期内或实施期满6个月内向验收组织单位提出验收申请。无特殊原因逾期6个月未提出验收申请，或提出验收申请后6个月内未完成验收工作的，终止项目实施，按验收不通过处理。

四、项目延期

预计项目在合同书执行期内不能完成研发任务需要延长实施期限的，项目承担单位应在执行期内采用网上申请的方式提出延期申请，申请书经单位审核后上传。每个项目申请延期一般不超过2次，每次不超过12个月。

五、验收流程说明

1、验收流程：个人申请验收→单位审核→主管部门审核→科教中心审核→卫健康委科教处审核→卫健康委科教处组织或委托验收→单位录入验收意见→卫健康委确认评价结果→证书分配→验收证书盖章。

2、审核时间：科教处实行集中审核制度，在每月最后一周进行审核。

3、验收方式：项目验收一般采用函审验收和会议验收。省部共建项目采用会议验收，由省卫生健康委科教处组织验收；科技平台项目应采用会议验收，由省卫生健康委科教处根据项目需要确定是否委托市级卫生健康委组织验收；科研基金项目和技术成果项目一般采用函审验收，由科教处将委托市级卫生健康委组织验收。

4、专家选择：1）专家人数不少于5人；2）以相关专家为主；3）以省级专家和正高职称为主；4）不能选择自己所在单位的专家；

5、集中验收：申请多个项目集中验收的，应本着专业相近的原则遴选项目，一次会议验收的项目一般不超过5个，验收不应走过场。

6、验收时间和地点的确定：由省卫生健康委组织验收项目的时间和地点由省卫生健康委科教处确定，委托市卫生健康委组织验收项目的时间和地点由委托验收单位确定。函审验收的地点默认为申请单位。

7、函审验收意见：函审验收的项目，专家需手写项目的验收意见。如您是专家组长，需在其他专家意见基础上，形成客观综合的验收意见。

8、验收结果录入：专家验收完成后，由项目承担单位录入验收意见。专家验收完成后，由项目承担单位录入验收意见（ “验收结果录入”板块）。

函审验收：各个专家和专家组长验收意见（PDF，限定5M以下），同时上传验收组意见；

会议验收：验收意见，同时上传word和图片版验收意见、验收专家签名表。

9、注意事项：1）验收项目承担单位切勿在验收申请审核前验收；2）验收时间以审核确定的时间为准；3）专家名单在审核时会有所调整；